## Sheet1
[K-Digital] 데이터 분석&엔지니어 취업캠프(Python) 29회차
WBS(Work Breakdown Structure)
팀명 | 1조 | 프로젝트 타이틀 |  |  | 유튜브 인기 차트 및 카테고리 분석
구분 | 공정 | 완료율 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일
[7 empty] | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31
프로젝트 관리 | 프로젝트 수행계획 수립 | 100% | 1일 | 2023-10-06 | 2023-10-12 | 1조 | bar: 2023-10-06 to 2023-10-12
| 프로젝트 착수 보고(Kick-Off) | 100% | 1일 | 2023-10-06 | 2023-10-12 | 1조 | bar: 2023-10-06 to 2023-10-12
| 강사님 중간보고 및 확인 | 100% | 1일 |  |  | 1조 | bar: 2023-10-14; 2023-10-27; 2023-10-30
| 종료보고 및 확인 | 100% | 1일 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 1조 | bar: 2023-10-30
프로젝트 수행 | 주제 선정
| 주제 탐색 리서치 | 100% | 5일 | 2023-10-06 | 2023-10-09 | 1조 | bar: 2023-10-06 to 2023-10-10
| 세부 요구사항 정의 | 100% | 4일 | 2023-10-06 | 2023-10-09 | 1조 | bar: 2023-10-06 to 2023-10-09
관련 머신러닝 기법 조사
| 활용 가능한 머신러닝 기법 조사 | 100% | 2일 | 2023-10-21 | 2023-10-23 | 김도형 | bar: 2023-10-18 to 2023-10-29
데이터 수집 및 탐색적 분석
| Youtube 인기 급상승 영상 조회수/제목/영상 길이/더보기란 추출 | 100% | 7일 | 2023-10-12 | 2023-10-17 | 김현정 | bar: 2023-10-10 to 2023-10-17
| Youtube API 자막 데이터 추출 | 100% | 7일 | 2023-10-12 | 2023-10-17 | 이서연 | bar: 2023-10-10 to 2023-10-17
| Youtube API 음성데이터 추출 코드 작성 | 100% | 7일 | 2023-10-12 | 2023-10-17 | 김도형 | bar: 2023-10-10 to 2023-10-17
| Youtube 텍스트 맞춤법/띄어쓰기 | 100% | 7일 | 2023-10-12 | 2023-10-17 | 박준범 | bar: 2023-10-10 to 2023-10-17
| Youtube 텍스트 및 이모티콘 전처리 | 100% | 7일 | 2023-10-13 | 2023-10-18 | 강민주 | bar: 2023-10-10 to 2023-10-17
| Youtube 텍스트 불용어처리 및 토큰화 | 100% | 11일 | 2023-10-17 | 2023-10-27 | 박준범, 강민주, 이서연 | bar: 2023-10-17 to 2023-10-27
| Youtube 텍스트 벡터화 | 100% | 11일 | 2023-10-17 | 2023-10-27 | 김도형 | bar: 2023-10-17 to 2023-10-27
데이터 시각화
| 전체 카테고리 경향성 시각화 | 100% | 4일 | 2023-10-21 | 2023-10-24 | 김도형, 이서연 | bar: 2023-10-21 to 2023-10-24
| 전체 카테고리 영상기본 데이터/자막 시각화 | 100% | 4일 | 2023-10-21 | 2023-10-24 | 김도형, 이서연 | bar: 2023-10-21 to 2023-10-24
| 카테고리 People & Blogs 영상기본 데이터/자막 시각화 | 100% | 4일 | 2023-10-21 | 2023-10-24 | 김현정 | bar: 2023-10-21 to 2023-10-24
| 카테고리 Entertainment 영상기본 데이터/자막 시각화 | 100% | 4일 | 2023-10-21 | 2023-10-24 | 강민주 | bar: 2023-10-21 to 2023-10-24
| 카테고리 Sports 영상기본 데이터/자막 시각화 | 100% | 4일 | 2023-10-21 | 2023-10-24 | 박준범 | bar: 2023-10-21 to 2023-10-24
데이터 모델링
| 카테고리 군집 분석(Human Labeling) | 100% | 4일 | 2023-10-21 | 2023-10-24 | 1조 | bar: 2023-10-21 to 2023-10-24
| 카테고리 People & Blogs 모델링 | 100% | 4일 | 2023-10-21 | 2023-10-24 | 김현정 | bar: 2023-10-21 to 2023-10-24
| 카테고리 Entertainment 모델링 | 100% | 4일 | 2023-10-21 | 2023-10-24 | 강민주 | bar: 2023-10-21 to 2023-10-24
| 카테고리 Sports 모델링(LDA) | 100% | 4일 | 2023-10-21 | 2023-10-24 | 박준범 | bar: 2023-10-21 to 2023-10-24
| 전체 카테고리 모델링 | 100% | 7일 | 2023-10-21 | 2023-10-27 | 김도형 | bar: 2023-10-21 to 2023-10-27
| 최종 선정 | 100% | 7일 | 2023-10-21 | 2023-10-27 | 1조 | bar: 2023-10-21 to 2023-10-27
프로젝트 발표
| 프로젝트 보고서 작성 | 100% | 9일 | 2023-10-22 | 2023-10-30 | 이서연 | bar: 2023-10-22 to 2023-10-30
| 프로젝트 PPT 제작 | 100% | 8일 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 김현정 | bar: 2023-10-23 to 2023-10-30
| 프로젝트발표 스크립트 작성 및 발표 | 100% | 3일 | 2023-10-29 | 2023-10-31 | 강민주 | bar: 2023-10-29 to 2023-10-31